## 修订说明
测试计划编写模板
版本号 | 修订时间 | 修订原因 | 修订人
V1.0 | 2017-02-13 | 新建 | 张龙

## 使用说明
使用说明
测试计划是对测试工作的范围、测试方法、测试所需软硬件资源、测试人员的分工和测试工作的进度进行说明的文档。测试工作应严格按照测试计划中的各项规定进行，如测试计划需要变更，必须记录原因并在变更后再次提交审核。
1.“项目”应为测试项目全称，包含“项目名称”、“产品名称”以及测试版本；如物流2.0_燃料油_V1.0；
2.“需求理解”阶段所需工时，归总与“大纲编写&评审”阶段内；
3. 计划制定时所遇到的问题，以及计划更新次数和原因等信息均需在“风险/问题”项中做详细说明；
4. 测试计划应至少包含模板中所列工作项，如有特殊要求，可自行添加相应行，如多轮测试；

## 计划
项目 | 工作 | 工时（人/日） |  |  | 人员需求（人/日） | 预计开始时间 | 实际开始时间 | 预计结束时间 | 实际结束时间 | 工期偏差 | 风险/问题 | 初始计划 | 测试计划
|  | 预计工时 | 实际工时 | 单位用时 | 勾学超 | [7 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15
电子零售会员系统 _V1.0 | 测试执行 | 8 |  |  | ● | 2018-08-03 |  | 2018-08-14 |  |  |  | 原开始
| 测试报告&评审 | 0 |  |  |  | 2018-08-15 |  | 2018-08-15 |  |  |  | 2018-08-03 | bar: 2018-08-04 to 2018-08-05; 2018-08-11 to 2018-08-12; 2018-08-15
| 总汇 | 8 |  |  |  | 预计工期 | 9天 | 实际工期 |  | 总偏差
Formulas:
工时（人/日） = COUNTA([人员需求（人/日）]:[人员需求（人/日）])*NETWORKDAYS([预计开始时间],[预计结束时间])
工期偏差 = IF([实际结束时间]="","",IF(NETWORKDAYS([预计结束时间],[实际结束时间])=1,0,IF([实际结束时间]<[预计结束时间],NETWORKDAYS([预计结束时间],[实际结束时间])+1,NETWORKDAYS([预计结束时间],[实际结束时间])-1)))
实际开始时间 = NETWORKDAYS(G3,[预计结束时间, row above])&"天"