## 修订说明
大纲编写进度踪模板
版本号 | 修订时间 | 修订原因 | 修订人
V1.0 | 2017-02-13 | 新建 | 张龙
V1.1 | 2017-06-12 | 新增 | 张龙，王磊

## 使用说明
使用说明
在测试过程中，测试负责人应对各个阶段工作及时加以跟踪记录。每天以邮件方式发送或上传至SVN。工作分配以“模块到人”为原则，针对不同工作类型及时跟踪工作进度。编写大纲应首先梳理模块结构，以便评估工作量。
1.进度中的工作分配需要到“模块”级别；
2.每日测试中遇到的问题均需在“备注”中加以记录；
3.模板中数据均为累计值；
4.“完成比例”为此模块中“子模块”的完成率；
版本更新说明
| 版本 | 更新说明
| V1.1 | 将'工时'分为 ‘'加班工时（天）'和 '正常工时（天）'
新增“个人生产性’页

## 大纲进度跟踪
一级模块 | 二级模块 | 任务状态 | 负责人 | 数量（条） | 正常工时（天） | 加班工时（天） | 完成比例 | 生产性 | 待消化工作量 | 备注
燃料油本部-计划管理 | 001-生产经营计划编制 | 进行中 | 王凡 | 403 | 4 | 0 | 90% | 100.75 | 0.44444 | 由于问题未回复，无法编写大纲
| 002-生产经营计划送审 | 已完成 | 柴玉龙 | 15 | 0.3 | 0 | 100% | 50 | 0
| 003-生产经营计划审批 | 已完成 | 柴玉龙 | 21 | 0.3 | 0 | 100% | 70 | 0
| 004-生产经营计划调整 | 已完成 | 柴玉龙 | 133 | 2 | 0 | 100% | 66.5 | 0
| 005-生产经营计划查询 | 已完成 | 柴玉龙 | 5 | 0.1 | 0 | 100% | 50 | 0
燃料油本部-调运管理 | 001-原油采购 | 进行中 | 柴玉龙 | 4 | 0.1 | 0 | 80% | 40 | 0.025 | 入库通知单查询请求处理异常
燃料油销售公司-调运管理-产品调运 | 001-入库管理 | 进行中 | 王凡 | 54 | 1 | 0 | 40% | 54
| 002-移库管理 | 已完成 | 柴玉龙 | 31 | 1 | 0 | 100% | 31
| 003-配送管理 | 已完成 | 勾学超 | 14 | 0.2 | 0 |  | 70
燃料油油库-调运管理 | 001-原油采购 | 进行中 | 郑杨杨 | 4 | 0.1 | 0 | 90% | 40 | 0.011111 | 由于问题未回复，无法编写大纲
| 002-资源调运 | 进行中 | 郑杨杨 | 40 | 0.4 | 0 | 90% | 100 | 0.044444 | 由于问题未回复，无法编写大纲
| 003-产品调运 | 进行中 | 郑杨杨 | 6 | 0.1 | 0 | 90% | 60 | 0.011111 | 由于问题未回复，无法编写大纲
| 004-订单管理 | 进行中 | 郑杨杨 | 39 | 0.4 | 0 | 90% | 97.5 | 0.044444 | 由于问题未回复，无法编写大纲
燃料油油库-油库标准版 | 004-商检报告 | 进行中 | 郑杨杨 | 43 | 1 | 0 | 90% | 43 | 0.11111 | 与油库大纲重合，省略该模块的其它大纲编写
燃料油沥青厂-调运管理 | 001-产品调运 | 已完成 | 勾学超 | 29 | 0.5 | 0 | 0% | 58 | 0
| 002-订单管理 | 已完成 | 勾学超 | 31 | 0.5 | 0 | 0% | 62 | 0
| 003-预警管理 | 进行中 | 勾学超 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 页面打不开，请求处理异常
燃料油沥青厂-油库系统 | 001-业务审批与上报 | 已完成 | 勾学超 | 4 | 0.1 | 0 | 0% | 40 | 0
| 002-入库管理 | 已完成 | 勾学超 | 20 | 0.3 | 0 | 0% | 66.6667 | 0
| 003-出库管理 | 已完成 | 勾学超 | 37 | 0.5 | 0 | 0% | 74 | 0
| 004-库存管理 | 已完成 | 勾学超 | 7 | 0.1 | 0 | 0% | 70 | 0
总体进度 |  | 进行中 |  | 940 | 13 | 0 | 58% | 72.3077 | 9.4138

## 个人生产性
个人生产性统计
项目 | 负责人 | 生产性 | 用例数 | 用时
燃料油业务 | 郑杨杨 | 66 | 132 | 2
| 勾学超 | 64.5455 | 142 | 2.2
| 王凡 | 91.4 | 457 | 5
| 柴玉龙 | 55 | 209 | 3.8