## 修订说明
用例编写进度踪模板
版本号 | 修订时间 | 修订原因 | 修订人
V1.0 | 2017-02-13 | 新建
V1.1 | 2017-06-12 | 新增

## 使用说明
使用说明
在测试过程中，测试负责人应对各个阶段工作及时加以跟踪记录。每天以邮件方式发送或上传至SVN。工作分配以“模块到人”为原则，针对不同工作类型及时跟踪工作进度。
1.进度中的工作分配需要到“模块”级别；
2.每日测试中遇到的问题均需在“备注”中加以记录；
3.模板中数据均为累计值；
4.用例编写进度中“预计编写数”为根据大纲评估而来，作为分析工作量评估工作中存在问题的依据，填写后不得进行更改；
5.“总编写数”将在编写过程中根据实际情况随时调整，以计算“待消化工作量”；
版本更新说明
| 版本 | 更新说明
| V1.1 | 将'工时'分为 ‘'加班工时（天）'和 '正常工时（天）'
新增“个人生产性’页

## 用例编写进度跟踪
一级模块 | 二级模块 | 任务状态 | 负责人 | 预计编写数（条） | 总编写数（条） | 已完成数（条） | 正常工时（天） | 加班工时（天） | 完成比例 | 生产性 | 待消化工作量 | 备注
燃料油本部-计划管理 | 001-生产经营计划编制 | 进行中 |  | 403 | 403 | 403 | 6.5 | 0 | 100% | 62 | 0 | 修改大纲和汇总问题0.5天 7.6号系统不可用0.5天，资源采购计划编制模块，资源入库计划编制模块，资源调运计划编制模块，产品收购计划编制模块，产品分配计划编制模块，无法创建年计划故此用例未编写
| 002-生产经营计划送审 | 已完成 |  | 17 | 17 | 17 | 0.5 | 0 | 100% | 34 | 0 | 修改大纲和汇总问题0.5天
| 003-生产经营计划审批 | 已完成 |  | 21 | 21 | 21 | 0.5 | 0 | 100% | 42 | 0
| 004-生产经营计划调整 | 已完成 |  | 108 | 108 | 108 | 2 | 0 | 100% | 54 | 0
| 005-生产经营计划查询 | 已完成 |  | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 0 | 100% | 40 | 0
燃料油本部-调运管理 | 001-原油采购 | 进行中 |  | 6 | 6 | 4 | 0.2 | 0 | 66.67% | 20 | 0.1 | 发运单查询(海外）-轨迹跟踪的跳转地址配置不正确
燃料油销售公司-调运管理-产品调运 | 001-入库管理 | 进行中 |  | 143 | 143 | 143 | 3 | 0 | 100% | 47.6667 | 0 | 修改部分大纲0.3 系统无法打开0.5天，发货记录查询-轨迹跟踪无数据，客户签收量确认-确认结算量无法确认数据
| 002-移库管理 | 已完成 |  | 32 | 32 | 32 | 0.2 | 0 | 100% | 160 | 0
| 003-配送管理 | 进行中 |  | 14 | 14 | 8 | 0.1 |  | 57.14% | 80 | 0.075 | 请求处理异常
燃料油油库-调运管理 | 001-原油采购 | 进行中 |  | 4 | 4 | 3 | 0.1 | 0 | 75% | 30 | 0.033333 | 发运单“轨迹跟踪”无可查看轨迹的账号
| 002-资源调运 | 进行中 |  | 46 | 46 | 44 | 0.5 | 0 | 95.65% | 88 | 0.022727 | 无数据，无法“配送计划制作”
| 003-产品调运 | 进行中 |  | 3 | 3 | 2 | 0.1 | 0 | 66.67% | 20 | 0.05 | ”客户签收量确认“无数据
| 004-订单管理 | 已完成 |  | 39 | 30 | 30 | 0.4 | 0 | 100% | 75 | 0
燃料油油库-油库标准版 | 004-商检报告 | 进行中 |  | 38 | 38 | 37 | 1 | 0 | 97.37% | 37 | 0.027027 | “商检报告复核”不知“恢复快检”如何操作
燃料油沥青厂-调运管理 | 001-产品调运 | 进行中 |  | 30 | 30 | 29 | 0.7 | 0 | 96.67% | 41.4286 | 0.024138 | ”客户签收量确认“无数据
| 002-订单管理 | 已完成 |  | 30 | 30 | 30 | 0.7 | 0 | 100% | 42.8571 | 0
| 003-预警管理 | 进行中 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 正在开发
燃料油沥青厂-油库系统 | 001-业务审批与上报 | 已完成 |  | 4 | 4 | 4 | 0.1 | 0 | 100% | 40 | 0
总体进度 |  | 进行中 |  | 942 | 933 | 919 | 16.7 | 0 | 98.5% | 55.0299 | 0.25441

## 个人生产性
个人生产性统计
项目 | 负责人 | 生产性 | 用例数 | 用时
燃料油业务 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0